## Sheet1
Sprint |  | Story Points
From - To | Sprint | Planned | Actual
24.10.2023 - 07.11.2023 | 1 | NoData | NoData
07.11.2023 - 21.11.2023 | 2 | NoData | NoData
21.11.2023 - 12.12.2023 | 3 | 29 | 43
12.12.2023 - 09.01.2024 | 4 | 35 | 30
09.01.2024 - 30.01.2024 | 5 | 25 | 14
| 6 | NoData | NoData
| 7 | NoData | NoData
| 8 | NoData | NoData
| 9 | NoData | NoData
| 10 | NoData | NoData