## Sheet1
Sprint |  | Story Points |  |  | estimated story points: |  | 400 | Sprints | Avarage Storypoints | Erledige Storypoints
From - To | Sprint | Planned | Actual | Storypoints left |  |  |  | 0 | 400
21.11.2023 - 12.12.2023 | 1 | 29 | 43 | 357 |  |  |  | 1 | 373.25 | 357
12.12.2023 - 09.01.2024 | 2 | 35 | 30 | 327 |  |  |  | 2 | 346.5 | 327
09.01.2024 - 30.01.2024 | 3 | 25 | 14 | 313 |  |  |  | 3 | 319.75 | 313
| 4 | 33 | 20 | 293 |  | SPRINT 1/2 WEGEN KEINE DATEN NICHT DOKUMENTIERT |  | 4 | 293 | 293
| 5 | 0 | 0 | 293 |  |  |  | 5 | 266.25
| 6 | 0 | 0 | 293 |  |  |  | 6 | 239.5
| 7 | 0 | 0 | 293 |  |  |  | 7 | 212.75
| 8 | 0 | 0 | 293 |  |  |  | 8 | 186
|  |  |  | 293 |  |  |  | 9 | 159.25
[8 empty] | 10 | 132.5
[8 empty] | 11 | 105.75
[8 empty] | 12 | 79
[8 empty] | 13 | 52.25
[8 empty] | 14 | 25.5
|  |  | 26.75 |  |  |  |  | 15 | -1.25